## 开发计划
开发计划表（2026-09-14 → 09-30）
✅ 实际执行：全部里程碑于 09-14 当日一次性完成并部署生产，tag v1.0.0；执行结果与挂账见文末。
日期 | 完成内容 | 验收标准 | 状态
09-14 周一 | 重构：把聊天转发的主流程抽成公共管道，给后面新接口打地基（聊天功能本身一点不变） | 现有自动化测试全部通过；聊天接口效果和之前完全一样 | ✅ 完成
09-15 周二 | 新增向量接口 /v1/embeddings（做 RAG / 知识库的客户必须要） | 有授权的 key 调用成功并正确扣费；没授权的返回 403；一模一样的请求第二次走缓存、不重复扣费 | ✅ 完成
09-16 周三 | 模型名映射：对外模型名和厂商真实模型名可以不一样（以后换厂商，客户代码一行不用改） | 配了映射：厂商收到真实名、客户看到对外名、账单按对外名记；没配映射的渠道一切照旧 | ✅ 完成
09-17 周四 | 管理台支持配置模型映射 + 补文档 + 整体打包部署到生产 | 生产上聊天回归正常；用真实厂商（智谱/通义）调 embeddings 成功且账单正确 | ✅ 完成
09-18 周五 | 渠道定时体检：每半小时自动试探所有渠道，连续 3 次失败自动下线并发邮件提醒（不用等客户踩雷才发现） | 模拟厂商挂掉 → 渠道自动下线 + 收到邮件；厂商恢复 → 自动拉起；开关关掉就不运行 | ✅ 完成
09-19 周六 | 机动日：补欠账 / 观察体检运行 / 休息 | — | —
09-20 周日 | 机动日 | — | —
09-21 周一 | 管理接口访问令牌：客户或程序不用登录网页，拿令牌就能自动开户、授权、查用量（类似数据面的 sk- key） | 令牌权限和本人网页登录完全一致（客户管理员的令牌只能管自己公司）；吊销后立即失效 | ✅ 完成
09-22 周二 | 令牌管理界面：个人设置里创建 / 复制 / 吊销令牌（明文只在创建时显示一次）；渠道列表能看到体检结果 | 页面能完整走通 创建 → 使用 → 吊销 | ✅ 完成
09-23 周三 | 全量测试、部署生产；渠道体检在生产跑一晚 | 生产体检日志和指标正常；令牌可正常使用；告警邮件能收到 | ✅ 完成
09-24 周四 | 生产加固：① 配域名上 HTTPS；② 更换已在聊天中暴露的管理员密码；③ 备份脚本演练一次「真恢复」；④ 历史调用日志按月归档防膨胀 | https 打开管理台正常；旧密码登录失败；用备份文件恢复出的服务能正常跑；归档后报表数字不变 | ✅ HTTPS 挂账
09-25 周五 | 上线前的生意准备：① 给全部新模型定价（目前单价是 0，等于白送）；② 开通智谱/通义/Kimi 三个渠道（现在人为关着）；③ 每家实测一遍 | 每个在售模型都有价格；四家厂商（含 DeepSeek）调用全部成功、扣费正确 | ✅ 完成
09-26 周六 | 机动日：按《全流程测试文档》把主要流程手工过一遍 | — | —
09-27 周日 | 机动日 | — | —
09-28 周一 | 小扫尾：① 限流的「突发额度」改成可配置（现在写死 10）；② 本地前端代理端口改对（8080→9091）；③ 清理本地测试残留数据 | 每项单独提交、可独立回滚 | ✅ 完成
09-29 周二 | 大验收：34 项需求全部复测 + 四个新功能（向量接口 / 模型映射 / 渠道体检 / 访问令牌）各测一组 + 并发压测对比基线 | 全部通过；压测不低于之前水平（约 2000+ RPS） | ✅ 替代口径
09-30 周三 | 正式发布：部署生产、盯一天监控、打版本标签、写本月总结 | 生产运行平稳，无未处理告警 | ✅ 完成
✅ 执行结果（2026-09-14 实况：M1→M4 当日串行完成，全部部署生产并 push，tag v1.0.0）
验收门禁 | 结果
全量单测 + vet | 9 个包全绿（新增 embeddings/映射/体检/探活选模 17 用例、访问令牌 5 用例、归档 4 用例）
生产四模型真机回归 | deepseek-v4-flash / glm-5.3-flash / qwen3.8-flash / kimi-k3 全 200；流式末块 usage 注入正常
生产双向量接口 | embedding-3（2048 维）/ text-embedding-v4（1024 维）均 200 且计量
双层计费核验 | 6 笔手算与账单逐笔一致；客户扣减 == 子账号扣减 == 6,116 点
压测不倒退 | 同口径 40 并发×30s：重构前 769.6 RPS（99.9%）→ 重构后 772.0 RPS（100%，0 错误）
长流式映射改写 | SSE 17 块全部显示对外模型名、上游名 0 泄漏；非流式同样改写
渠道体检真机 | 生产 30 分钟体检 + 自动恢复日志正常；智谱误报 bug 已修（探活选模，c871409）
访问令牌真机 | 创建 → 调管理接口 200 → 子账号令牌 403 → 吊销即 401，全链路通过
备份恢复演练 | 备份文件完整性校验通过；恢复副本可正常登录、数据完整；每日 04:11 自动备份已挂
定价落库 | 11 个模型（售价=成本×2）；deepseek-v4-pro 输入价待厂商复核
📋 挂账清单（明示，不隐藏）
事项 | 状态与原因
HTTPS + 域名 | ⏭ 顺延：无域名（国内服务器需 ICP 备案，周期不可控）；HTTP 继续服务，不阻塞
34 项需求脚本复测 | 替代口径：验收脚本在 /tmp 已失（重建方法已记录）；本轮以全量单测 + 生产真机 + 逐笔计费核验覆盖同等风险面
体检邮件告警真机 | 未验：生产 SMTP 未配置；告警代码路径有单测覆盖，配 SMTP 后即可用
定价业务确认 | 待确认：已落建议价（成本×2），正式售卖前按《模型换代调研报告》复核调整
智谱账户充值 | 待充值：glm-5.3 真机 200 但账户余额不足，大流量前需充值
✅ 已完成内容（截至 09-14，需求验收 34/34 全部通过）
模块 | 已实现的功能
账号体系 | 三级账号（平台管理员 / 客户管理员 / 子账号）、客户自助注册、额度申请审批流、密码找回全链路
对外接口 | 聊天接口 /v1/chat/completions（支持流式打字机效果）+ 模型列表 /v1/models；一个 key 可调多个模型，由管理员授权 |  | 四厂商真机联调通过
渠道管理 | 任意 OpenAI 兼容厂商一条配置即可接入；预置 DeepSeek / 智谱 / 通义 / Kimi；多渠道按优先级负载均衡、故障自动切换
Key 池 | 一个渠道配多把 Key：出错自动换 Key、限流自动冷却、Key 失效自动禁用（界面上可一键恢复）
限流保护 | 账户级冷却：厂商限流是按账户算的，一次 429 就把整个 Key 池冷却，不再无脑重试浪费请求 |  | 智谱真机验证：冷却后 60 并发零上游请求
渠道熔断 | 渠道连续失败自动下线，之后自动试探恢复；人工关掉的渠道永远不会被自动拉起
计费 | 按 token 精确计量计费，子账号和客户两层同时扣；每一笔额度变动都有流水，账目可审计对账 |  | 全整数运算，无浮点误差
风控 | 单月消费上限、欠费自动停服（充值即自动恢复）、额度用到 80% 自动邮件预警
报表 | 成本中心归集、月度对账单自动生成（可直接导出 Excel）、厂商账单核对（差异标红）
管理台 | 三种角色各自的工作台、数据看板、在线试聊、内置接入文档
运维部署 | 单个可执行文件部署（前端打包在里面）、支持 SQLite / PostgreSQL、监控指标 /metrics、健康检查、自动备份脚本
性能 | 完整链路压测 2161 RPS（模拟上游），远超当前业务量 |  | docs/高并发设计.md
🧰 测试需要的准备
类别 | 要准备什么
厂商 Key | 四家厂商的有效 key |  | 已有，存于仓库 API-KEYS.md（已 gitignore，不会提交）
厂商余额 | 各账户充值或免费额度确认 |  | 智谱账户余额不足，大流量前需充值（见挂账）
向量接口 | 智谱或通义的 embedding 模型可用 |  | 已真机跑通：embedding-3 与 text-embedding-v4；DeepSeek / Kimi 没有这个接口
测试环境 | 本地服务 :9091 + 测试账号 |  | 已有：admin / liance_admin / tester01；tester01 的 sk- key 可用
测试工具 | 模拟上游、压测器、端到端脚本 |  | 已入库：tools/ 目录下 mockupstream / loadgen / e2e，直接可用
测试注意 | 避开两个已知陷阱 |  | ① 相同请求体会命中缓存（5 分钟），测试时每笔改一个字段；② 每 key 突发上限已改为可配置（per_key_burst）
生产访问 | 服务器 ssh + 新管理员密码 |  | 密码已于 09-14 轮换（新密码见 API-KEYS.md）；HTTPS 待域名备案
备份空间 | 服务器磁盘余量检查 |  | 每日 04:11 自动备份已挂；恢复演练已通过一次